## WBS Global
Level | Code | Task | Effort | Cost | Duration (day) | Begin date | End date
1 | 1 | Étudier des exigences de client |  |  | 5 | 25/10/2016 | 29/10/2016
1 | 2 | Rechecher des systèmes existant |  |  | 2 | 30/10/2016 | 31/10/2016
1 | 3 | Analyse |  |  | 7 | 2016-01-11 | 2016-07-11
1 | 6 | Donner des prototypes |  |  | 7 | 2016-08-11 | 14/11/2016
1 | 7 | Conception en détail |  |  | 4 | 15/11/2016 | 18/11/2016
1 | 8 | Implémentation |  |  | 21 | 19/11/2016 | 2016-10-12
1 | 9 | Test |  |  | 7 | 2016-11-12 | 17/12/2016

## WBS Detail
Level | WBS Code | Task | Best Case Estimate a | Most Likely Estimate m | Worst Case Estimate b | E Value | SD Value | Task Estimate 95% Confidence | Task Estimate 95% Confidence2 | Begin date | End date | Duration | Input | Output
1 | 0 | Requirement definition | [6 empty] | 0 | 25/10/2016 | 2016-01-11 | 8 | Document requirement | Document analyse
2 | 0.1 | Study requirement | 3 | 4 | 7 | 8.6667 | 0.66667 |  | 10 | 25/10/2016 | 27/10/2016 | 3
2 | 0.2 | Study system exist | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.33333 |  | 6.6667 | 28/10/2016 | 30/10/2016 | 3
2 | 0.3 | Write document v1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.33333 |  | 6.6667 | 31/10/2016 | 2016-01-11 | 2
1 | 1 | Design | [6 empty] | 0 | 14/11/2016 | 25/11/2016 | 12 | Document analyse | Document design
2 | 1.1 | Design classes | 2.5 | 3 | 4 | 6.1667 | 0.25 |  | 6.6667 | 14/11/2016 | 16/11/2016 | 3
2 | 1.2 | Design database | 2 | 3 | 3.5 | 5.8333 | 0.25 |  | 6.3333 | 15/11/2016 | 17/11/2016 | 3
2 | 1.3 | Design flow activity | [6 empty] | 0 | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 3
3 | 1.3.1 | Login | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.16667 |  | 2.3333 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 1
3 | 1.3.2 | Signout | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.21667 | 0.025 |  | 0.26667 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 1
3 | 1.3.3 | Signup | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.16667 |  | 3.3333 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 1
3 | 1.3.4 | Search | 1.5 | 2 | 3 | 4.1667 | 0.25 |  | 4.6667 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 1
3 | 1.3.5 | Book a ticket | 2 | 3 | 3.5 | 5.8333 | 0.25 |  | 6.3333 | 19/11/2016 | 19/11/2016 | 1
3 | 1.3.6 | Cancel a reservation | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.16667 |  | 3.3333 | 19/11/2016 | 19/11/2016 | 1
3 | 1.3.7 | Modify a reservation | 2.5 | 3 | 4 | 6.1667 | 0.25 |  | 6.6667 | 19/11/2016 | 19/11/2016 | 1
3 | 1.3.8 | List of the reservation (Admin/ Client) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.16667 |  | 3.3333 | 20/11/2016 | 20/11/2016 | 1
3 | 1.3.9 | Contact | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.16667 |  | 2.3333 | 20/11/2016 | 20/11/2016 | 1
3 | 1.3.10 | Create a ticket | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.16667 |  | 3.3333 | 20/11/2016 | 20/11/2016 | 1
3 | 1.3.11 | Modify a ticket | 2.5 | 3 | 4 | 6.1667 | 0.25 |  | 6.6667 | 21/11/2016 | 21/11/2016 | 1
3 | 1.3.12 | Deactivation a ticket | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.16667 |  | 2.3333 | 21/11/2016 | 21/11/2016 | 1
3 | 1.3.13 | Modify profile | 2.5 | 3 | 4 | 6.1667 | 0.25 |  | 6.6667 | 21/11/2016 | 21/11/2016 | 1
2 | 1.4 | Design interface | [6 empty] | 0 | 22/11/2016 | 25/11/2016 | 4
3 | 1.4.1 | Home | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.16667 |  | 2.3333 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 1
3 | 1.4.2 | Login | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.16667 |  | 2.3333 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 1
3 | 1.4.3 | Signup | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.16667 |  | 2.3333 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 1
3 | 1.4.4 | Reservation | 1.5 | 2 | 3 | 4.1667 | 0.25 |  | 4.6667 | 23/11/2016 | 23/11/2016 | 1
3 | 1.4.5 | Search | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.16667 |  | 3.3333 | 23/11/2016 | 23/11/2016 | 1
3 | 1.4.6 | Result of search | 1.5 | 2 | 3 | 4.1667 | 0.25 |  | 4.6667 | 23/11/2016 | 23/11/2016 | 1
3 | 1.4.7 | Manager reservation (Admin/ Client) | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 0.16667 |  | 5.3333 | 24/11/2016 | 24/11/2016 | 1
3 | 1.4.8 | Manager account | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.33333 |  | 4.6667 | 24/11/2016 | 24/11/2016 | 1
3 | 1.4.9 | Create/ Update a ticket | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 0.16667 |  | 5.3333 | 25/11/2016 | 24/11/2016 | 1
3 | 1.4.10 | Contact | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.11667 |  | 1.3333 | 22/11/2016 | 25/11/2016 | 1
3 | 1.4.11 | Manager the tickets | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.33333 |  | 4.6667 | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 1
3 | 1.4.12 | Report statistic | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.33333 |  | 4.6667 | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 1
2 | 1.5 | Write document v2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.33333 |  | 6.6667 | 14/11/2016 | 25/11/2016 | 12
1 | 2 | Implemention | [6 empty] | 0 | 2016-01-12 |  | 36 | Document design + Prototype | Document test + code
2 | 2.1 | Create database | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |  | 8 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 1
2 | 2.2 | Code fonctions | [6 empty] | 0 | 2016-02-12 |  | 36
3 | 2.2.1 | Signup | [6 empty] | 0 | 2016-02-12 | 2016-05-12 | 4
4 | 2.2.1.1 | Interface | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.16667 |  | 2.3333 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 1
4 | 2.2.1.2 | Code business | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.16667 |  | 3.3333 | 2016-03-12 | 2016-04-12 | 2
4 | 2.2.1.3 | Test unit | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.16667 |  | 2.3333 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 1
3 | 2.2.2 | Login | [6 empty] | 0 | 2016-06-12 | 2016-09-12 | 4
4 | 2.2.2.1 | Interface | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.16667 |  | 2.3333 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 1
4 | 2.2.2.2 | Code business | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.16667 |  | 3.3333 | 2016-07-12 | 2016-08-12 | 2
4 | 2.2.2.3 | Test unit | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.16667 |  | 2.3333 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 1
3 | 2.2.3 | Search | [6 empty] | 0 | 2016-08-12 | 2016-11-12 | 4
4 | 2.2.3.1 | Interface | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.16667 |  | 2.3333 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 1
4 | 2.2.3.2 | Code business | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 0.16667 |  | 5.3333 | 2016-08-12 | 2016-10-12 | 3
4 | 2.2.3.3 | Test unit | 1.5 | 2 | 3 | 4.1667 | 0.25 |  | 4.6667 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 1
3 | 2.2.4 | Book a ticket | [6 empty] | 0 | 2016-12-12 | 15/12/2016 | 4
4 | 2.2.4.1 | Interface | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.16667 |  | 3.3333 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 1
4 | 2.2.4.2 | Code business | 3 | 3.5 | 4.5 | 7.1667 | 0.25 |  | 7.6667 | 2016-12-12 | 14/12/2016 | 3
4 | 2.2.4.3 | Test unit | 1.5 | 2 | 3 | 4.1667 | 0.25 |  | 4.6667 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 1
3 | 2.2.5 | Modify a reservation | [6 empty] | 0 | 16/12/2016 | 18/12/2016 | 3
4 | 2.2.5.1 | Code business | 3.5 | 4 | 4.5 | 8 | 0.16667 |  | 8.3333 | 16/12/2016 | 17/12/2016 | 2
4 | 2.2.5.2 | Test unit | 2 | 2.5 | 3.5 | 5.1667 | 0.25 |  | 5.6667 | 18/12/2016 | 18/12/2016 | 1
3 | 2.2.6 | Cancel a reservation | [6 empty] | 0 | 19/12/2016 | 20/12/2016 | 2
4 | 2.2.6.1 | Code business | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 0.16667 |  | 5.3333 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 1
4 | 2.2..6.2 | Test unit | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.16667 |  | 3.3333 | 20/12/2016 | 20/12/2016 | 1
3 | 2.2.7 | List of the reservation - Client | [6 empty] | 0 | 21/12/2016 | 24/12/2016 | 4
4 | 2.2.7.1 | Interface | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 0.16667 |  | 4.3333 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | 1
4 | 2.2.7.2 | Code business | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 0.16667 |  | 7.3333 | 21/12/2016 | 23/12/2016 | 3
4 | 2.2.7.3 | Test unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.33333 |  | 4.6667 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | 1
3 | 2.2.8 | List of the reservation - Admin | [6 empty] | 0 | 25/12/2016 | 27/12/2016 | 3
4 | 2.2.8.1 | Code business | 3.5 | 4 | 5 | 8.1667 | 0.25 |  | 8.6667 | 25/12/2016 | 26/12/2016 | 2
4 | 2.2.8.2 | Test unit | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 0.16667 |  | 5.3333 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 1
3 | 2.2.9 | Contact | [6 empty] | 0 | 2016-06-12 | 2016-07-12 | 2
4 | 2.2.9.1 | Interface | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.0833 | 0.125 |  | 1.3333 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 1
4 | 2.2.9.2 | Code business | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 0.083333 |  | 1.6667 | 2016-06-12 | 2016-07-12 | 2
4 | 2.2.9.3 | Test unit | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.0833 | 0.125 |  | 1.3333 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 1
3 | 2.2.10 | Create a ticket | [6 empty] | 0 | 14/12/2016 | 17/12/2016 | 4
4 | 2.2.10.1 | Interface | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 0.16667 |  | 4.3333 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 1
4 | 2.2.10.2 | Code business | 2.5 | 3 | 4 | 6.1667 | 0.25 |  | 6.6667 | 15/12/2016 | 16/12/2016 | 2
4 | 2.2.10.3 | Test unit | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 0.16667 |  | 5.3333 | 17/12/2016 | 17/12/2016 | 1
3 | 2.2.11 | Modify a ticket | [6 empty] | 0 | 18/12/2016 | 20/12/2016 | 3
4 | 2.2.11.1 | Code bussiness | 3 | 3.5 | 5 | 7.3333 | 0.33333 |  | 8 | 18/12/2016 | 19/12/2016 | 2
4 | 2.2.11.2 | Test unit | 2.5 | 3 | 4 | 6.1667 | 0.25 |  | 6.6667 | 20/12/2016 | 20/12/2016 | 1
3 | 2.2.12 | Deactivation a ticket | [6 empty] | 0 | 21/12/2016 | 22/12/2016 | 2
4 | 2.2.12.2 | Code business | 3.5 | 4 | 4.5 | 8 | 0.16667 |  | 8.3333 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | 1
4 | 2.2.12.3 | Test unit | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 0.16667 |  | 5.3333 | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 1
3 | 2.2.13 | Modify profile | [6 empty] | 0 | 2016-10-12 | 13/12/2016 | 4
4 | 2.2.13.1 | Interface | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.16667 |  | 3.3333 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 1
4 | 2.2.13.2 | Code business | 2.5 | 3 | 4 | 6.1667 | 0.25 |  | 6.6667 | 2016-11-12 | 2016-12-12 | 2
4 | 2.2.13.3 | Test unit | 1.5 | 2 | 3 | 4.1667 | 0.25 |  | 4.6667 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 1
3 | 2.2.14 | Report statistic | [6 empty] | 0 | 28/12/2016 | 30/12/2016 | 3
4 | 2.2.14.1 | Interface | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.16667 |  | 3.3333 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 1
4 | 2.2.14.2 | Code business | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.33333 |  | 6.6667 | 28/12/2016 | 29/12/2016 | 2
4 | 2.2.14.3 | Test unit | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.16667 |  | 3.3333 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 1
2 | 2.3 | Write document v3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 0.33333 |  | 8.6667 | 24/11/2016 | 30/12/2016 | 36
1 | 3 | Integration | 4 | 5 | 6 | 10 | 0.33333 |  | 10.6667